## Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS — Proyecto Agrovoltaico Dinámico
Director del Proyecto: Daniel Álvarez ¦ Patrocinadora: Carla González ¦ Periodo: 24/03/2026 – 01/06/2026
ID | Categoría | Descripción del Riesgo | WPs Afectados | Efecto Tiempo | Efecto Coste | Efecto Alcance | Efecto Calidad | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel Riesgo (P×I) | Prioridad
R1 | Técnico / Datos | Calidad y continuidad de los datos: datasets con periodos extensos sin lectura (NA), inconsistencias en registros. Imputación incorrecta podría introducir sesgos o reducir muestra válida. | WP1, WP2, WP3 | X | X | X | X | 4 | 4 | 16 | Crítica
R2 | Técnico / Datos | Desalineación temporal entre sensores: sincronización incorrecta genera errores de agregación o pérdida de información en variables con alta variabilidad intradiaria. | WP1, WP2 | X |  | X | X | 3 | 4 | 12 | Alta
R3 | Metodológico | No linealidad y efectos retardados no capturados: variables agrícolas (ePAR, VWC, Temp. suelo) responden de forma no lineal o con retraso a cambios en rotación. | WP2, WP3 | X |  | X | X | 3 | 4 | 12 | Alta
R4 | Metodológico | Sesgo hacia optimización energética: priorizar métricas energéticas (GPOA, irradiancia) en detrimento del equilibrio microclimático del cultivo. | WP3, WP4 |  |  | X | X | 3 | 4 | 12 | Alta
R5 | Metodológico | Sobreajuste al histórico disponible: modelo ajustado excesivamente al periodo analizado (6-12 meses), reduciendo capacidad de generalización. | WP3, WP5 | X | X | X | X | 3 | 3 | 9 | Media
R6 | Técnico / Infra. | Interrupción del pipeline de datos o fallo en ingesta automatizada: fallo en recepción, integración o actualización continua de datos de sensores/CSV. | WP1, WP4, WP5 | X | X | X | X | 3 | 4 | 12 | Alta
R9 | Gestión / Legal | Vulneración de privacidad o seguridad en datos operativos: acceso no autorizado o manejo inadecuado de datos sensibles de infraestructura productiva. | ALL | X | X | X | X | 2 | 4 | 8 | Media
R10 | Metodológico | Pérdida de información por resampleo: el uso de resolución 6h puede eliminar eventos relevantes de alta frecuencia (picos de irradiancia, cambios rápidos). Impacto: pérdida de precisión del modelo y subestimación de efectos dinámicos. | WP1, WP2 | X |  | X | X | 3 | 4 | 12 | Alta
R11 | Datos / Negocio | Falta de contexto agronómico: no se conoce el tipo de cultivo ni parámetros agronómicos clave. Impacto: interpretaciones incorrectas y umbrales (ePAR) poco precisos. | WP2, WP3 |  |  | X | X | 3 | 3 | 9 | Media

## Matriz de Riesgo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (Probabilidad × Impacto)
IMPACTO →
PROB. ↓ |  | 1 - Muy Bajo | 2 - Bajo | 3 - Moderado | 4 - Alto | 5 - Muy Alto
| 5 - Muy Alta | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 - Alta | 4 | 8 | 12 | 16 (R1) | 20
| 3 - Media | 3 | 6 | 9 (R5, R13) | 12 (R2, R3, R4, R6, R12) | 15
| 2 - Baja | 2 | 4 | 6 | 8 (R9) | 10
| 1 - Muy Baja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
LEYENDA DE PRIORIDAD
Crítica (16-25)
Alta (12-15)
Media (8-11)
Baja (4-7)
Muy Baja (1-3)

## Plan de Mitigación
PLAN DE MITIGACIÓN Y ACTIVADORES — Proyecto Agrovoltaico Dinámico
ID | Riesgo | Estrategia | Plan de Mitigación | Responsable | Activador del Riesgo | Estado
R1 | Calidad y continuidad de datos | Mitigar | Técnicas de imputación documentadas (interpolación temporal, forward/backward fill). Análisis de sensibilidad comparando resultados con y sin imputación. Solicitar datos adicionales si insuficientes. | Lead Data Scientist | Proporción de NA > 30% en variables clave. | Activo
R2 | Desalineación temporal sensores | Mitigar | Homogeneización de series temporales a resolución común. Correlación cruzada (lag analysis). Validación visual de sincronización de variables clave. | Lead Data Scientist | Inconsistencias en timestamps entre datasets. Desfases significativos en análisis preliminares. | Activo
R3 | No linealidad y efectos retardados | Mitigar | Análisis de relaciones no lineales con visualizaciones exploratorias. Estudio de correlaciones con desfase temporal. Incorporación de criterios agronómicos en validación. | Data Scientist + Agronomía | Correlaciones débiles sin lag. Comportamientos no monotónicos en variables agrícolas. | Activo
R4 | Sesgo optimización energética | Mitigar | Definición de índice combinado Energía-Cultivo. Inclusión explícita de variables agrícolas en modelo. Validación conceptual con especialista agronomía. | PM + Agronomía | Reglas operativas que aumentan producción energética reduciendo ePAR o VWC. | Activo
R5 | Sobreajuste al histórico | Mitigar | Evaluación de estabilidad de patrones en distintos periodos. Reglas operativas conservadoras. Validación conceptual antes de despliegue. | Data Scientist + Energía | Alta sensibilidad de reglas ante pequeñas variaciones en datos. | Activo
R6 | Interrupción pipeline datos | Mitigar | Pipeline robusto con validaciones automáticas de integridad. Registros de errores y monitorización continua. Alertas automáticas ante fallos. Mecanismos de recuperación automática. | Lead Data Scientist + BI Dev | Ausencia de lecturas en intervalos prolongados. Errores recurrentes en carga. Desincronización entre datasets. | Activo
R9 | Vulneración privacidad/seguridad | Mitigar | Cifrado TLS en tránsito y en reposo. Control de acceso RBAC. Cumplimiento RGPD. Firma de NDA por todos los miembros del equipo. | PM + BI Developer | Accesos no autorizados en logs. Intentos fallidos repetidos de autenticación. Datos sensibles no protegidos. | Activo
R12 | Pérdida de información por resampleo | Mitigar | Evaluar resoluciones alternativas (1h, 3h) y comparar resultados clave. Documentar criterio de selección de resolución. Analizar eventos de alta frecuencia por separado si son críticos. | Lead Data Scientist | Pérdida de picos de irradiancia significativos al agregar a 6h. Diferencias notables entre resoluciones en métricas del modelo. | Activo
R13 | Falta de contexto agronómico | Mitigar | Solicitar al cliente metadatos agronómicos mínimos (tipo de cultivo, variedad, estadio fenológico). Usar referencias bibliográficas genéricas con caveat explícito hasta recibir información real. | PM + Agronomía | Análisis de ePAR con umbrales que no corresponden al cultivo real. Ausencia de respuesta del cliente a solicitud de metadatos. | Activo

## Valoración Cuantitativa
VALORACIÓN CUANTITATIVA DE RIESGOS (Impacto en Tiempo y Coste)
ID | Riesgo | Prob. (decimal) | Impacto Tiempo (días) | Impacto Coste (€) | Valor Esperado Tiempo (días) | Valor Esperado Coste (€) | Prioridad
R1 | Calidad y continuidad datos | 0.7 | 10 | 3000 | 7 | 2100 | Crítica
R2 | Desalineación temporal | 0.5 | 5 | 1500 | 2.5 | 750 | Alta
R3 | No linealidad / efectos retardados | 0.5 | 7 | 2000 | 3.5 | 1000 | Alta
R4 | Sesgo optimización energética | 0.5 | 5 | 1500 | 2.5 | 750 | Alta
R5 | Sobreajuste al histórico | 0.5 | 4 | 1200 | 2 | 600 | Media
R6 | Interrupción pipeline | 0.5 | 7 | 2500 | 3.5 | 1250 | Alta
R9 | Vulneración privacidad/seguridad | 0.3 | 10 | 5000 | 3 | 1500 | Media
R12 |  |  |  |  | 0 | 0 | Alta
R13 | Falta de contexto agronómico | 0.4 | 3 | 800 | 1.2 | 320 | Media
TOTAL EXPOSICIÓN ESPERADA |  |  |  |  | 25.2 | 8270

## Monitorización
PLAN DE MONITORIZACIÓN DE RIESGOS
ID | Riesgo | Indicador de Monitorización | Frecuencia Revisión | Responsable | Estado Actual
R1 | Calidad datos | % de valores NA en variables clave por dataset | Semanal (Fases 1-2) | Lead Data Scientist | Pendiente
R2 | Desalineación temporal | Análisis de timestamps y desfases entre sensores | Semanal (Fase 1) | Lead Data Scientist | Pendiente
R3 | No linealidad | Correlaciones directas vs. con lag en EDA | Quincenal (Fase 2) | Data Scientist + Agronomía | Pendiente
R4 | Sesgo energético | Revisión de reglas: ratio ePAR/VWC post-optimización | Quincenal (Fase 3) | PM + Agronomía | Pendiente
R5 | Sobreajuste | Validación cruzada en sub-periodos del dataset | Quincenal (Fase 3) | Data Scientist + Energía | Pendiente
R6 | Pipeline datos | Uptime del pipeline y logs de errores de ingesta | Diario (Fases 4-5) | BI Developer | Pendiente
R9 | Privacidad/seguridad | Logs de acceso y auditoría de permisos RBAC | Mensual | PM | Pendiente
R12
R13 | Contexto agronómico | Confirmación de recepción de metadatos agronómicos del cliente | Semanal (Fase 1-2) | PM + Agronomía | Pendiente
Estrategia General: Revisión continua de calidad del dataset, evaluación de resultados EDA, validación de reglas con expertos, revisión de desviaciones del pipeline. El PM coordina la monitorización y activa mitigaciones.